## Config
Proyecto
Proyecto integrador
Nº de sprint | Inicio | Días | Jornada
1 | 2024-06-06 | 24 | 8
TAREAS |  | EQUIPO | FESTIVOS
TIPOS | ESTADOS
Análisis | Pendiente | Gabriel | 2006-02-20
Codificación | En curso
Prototipado | Terminada
Pruebas | Eliminada
Reunión

## Datos
|  | SPRINT | INICIO | DURACIÓN
|  | 1 | 2024-06-06 | 24 |  |  | J | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[7 empty] | 2024-06-06 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | Tareas pendientes |  |  | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Análisis | Pendiente | Gabriel
|  |  |  | Horas de trabajo pendientes |  |  | 160 | 130 | 112 | 114 | 91 | 83 | 74 | 70 | 70 | 58 | 48 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Codificación | En curso | 0
PILA DEL SPRINT | [6 empty] | ESFUERZO | [23 empty] | Prototipado | Terminada | 0
Backlog ID | Tarea |  |  | Tipo | Estado | Responsable | [24 empty] | Pruebas | Eliminada | 0
| Acceso seguro a BD |  |  | Reunión | Terminada | Gabriel | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | [14 empty] | Reunión | 0 | 0
| Copias de seguridad y recuperacion |  |  | Análisis | Terminada | Gabriel | 12 | 8 | 3 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
| Alertas de errores y logging en .txt |  |  | Prototipado | Terminada | Gabriel | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [19 empty] | 0 | 0 | 0
| Validacion de Datos almacenados |  |  | Reunión | Terminada | Gabriel | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | [19 empty] | 0 | 0 | 0
| Escalabilidad en Nube |  |  | Análisis | Terminada | Gabriel | 16 | 16 | 4 | 6 | 3 | 3 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
| Esquema general de tabla de datos |  |  | Prototipado | Terminada | Gabriel | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
| Boton BUSCAR |  |  | Codificación | Terminada | Gabriel | 16 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Boton CREAR |  |  | Codificación | Pendiente | Gabriel | 16 | 16 | 20 | 12 | 4 | 4 | 2 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
| Boton ACTUALIZAR |  |  | Codificación | Pendiente | Gabriel | 12 | 2 | 4 | 12 | 5 | 4 | 2 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
| Boton LIMPIAR |  |  | Codificación | Pendiente | Gabriel | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6
| Boton ELIMINAR |  |  | Codificación | En curso | Gabriel | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| Validacion de entradas |  |  | Codificación | En curso | Gabriel | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 10
| Mensajes de confirmacion de operaciones |  |  | Codificación | Pendiente | Gabriel | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Limpiar casillas despues de operaciones |  |  | Codificación | Pendiente | Gabriel | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| Evitar entradas duplicadas |  |  | Pruebas | Pendiente | Gabriel | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6

## Gráficos
| Proyecto | [15 empty] | SPRINT |  | INICIO |  | DÍAS
| Proyecto integrador | [15 empty] | 1 |  | 2024-06-06 |  | 24
w
| 2024-06-06 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Gabriel | 160 | 130 | 112 | 114 | 91 | 83 | 74 | 70 | 70 | 58 | 48 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0